CINEGO — DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

NHÓM 01 | LỚP: 22DTH1-037019701 | MENTOR: NGUYỄN MINH TÂN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM — SPRINT 2 (LẬP TRÌNH TÀI KHOẢN, KHÁM PHÁ PHIM & DỮ LIỆU ADMIN)

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU (DOCUMENT REVISION HISTORY)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Ghi chú nội dung chỉnh sửa chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Khởi tạo tài liệu Biên bản họp Sprint 2, tổng hợp 14 Work Items phát triển luồng Tài khoản & Khám phá phim. |
| 1.1 | 06/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Cập nhật tiến độ hoàn thành các module Flutter Auth (SCRUM-34 đến 36) và APIs Quản lý dữ liệu Admin (SCRUM-41 đến 43). |
| 1.2 | 11/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Tổng hợp báo cáo nghiệm thu Tích hợp UI + Dữ liệu (SCRUM-44), kết quả Test chức năng Sprint 2 (SCRUM-45) và đóng Sprint. |

THÔNG TIN BUỔI HỌP & MỤC TIÊU SPRINT 2

| Thời gian Sprint: 01/10/2026 – 11/10/2026 | Địa điểm họp: MS Teams |
| --- | --- |
| Thời gian họp: 18h00 - 20h15 | Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thùy Linh |
| Tổng công việc Jira: 14 Work Items | Tổng Story Points: 81 Points (Hoàn thành 100%) |

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM (SPRINT GOAL)

• Mục tiêu cốt lõi: Xây dựng hoàn chỉnh luồng chức năng từ Tài khoản người dùng (Đăng ký/Đăng nhập/Quên MK) đến Khám phá phim (Cinema Home, Danh sách phim, Lọc phim, Chi tiết phim, Suất chiếu) và Hệ thống Quản lý Dữ liệu Admin.

• Cam kết chất lượng: Hoàn thành triệt để 100% phạm vi công việc gồm 14 hạng mục trên hệ thống Jira với tổng quy mô 81 Story Points, đảm bảo sản phẩm vận hành đúng theo yêu cầu đặc tả (Acceptance Criteria).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ & PHÂN CÔNG VAI TRÒ

| Vai trò chuyên môn trong Team | Họ và tên thành viên | Ký hiệu Jira |
| --- | --- | --- |
| Backend & Database Lead / Scribe | Nguyễn Thùy Linh | NL |
| Frontend & UI/UX Lead | Cao Quốc Khánh | KQ |
| System & Integration Lead | Huỳnh Thanh Liêm | LT |
| QA & Quality Assurance Lead | Lương Quốc Anh | QA |

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT CÁC MẢNG CÔNG VIỆC

1. Thiết lập Project Source Code & Khởi tạo CSDL Supabase Realtime (SCRUM-32, 33)

Bước vào giai đoạn lập trình chính thức, Huỳnh Thanh Liêm (LT) tiến hành khởi tạo cấu trúc Dự án Flutter theo chuẩn Clean Architecture, cài đặt các thư viện phụ thuộc (`provider`, `flutter_bloc`, `supabase_flutter`, `get_it`). Liêm cũng thiết lập quy trình quản lý mã nguồn Git, phân chia các nhánh `main`, `develop` và `feature/*` rõ ràng.

Nguyễn Thùy Linh (NL) thực thi scripts tạo bảng dữ liệu thực tế trên Cloud Supabase PostgreSQL (`users`, `movies`, `cinemas`, `showtimes`), cài đặt các chính sách bảo mật Row Level Security (RLS) và cấu hình khóa ngoại.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-32 (3 Pts - LT): Thiết lập khung dự án Flutter Clean Architecture và Git Workflow.

• SCRUM-33 (5 Pts - NL): Khởi tạo Database Supabase và cấu hình chính sách bảo mật RLS.

2. Lập trình Module Tài khoản & Giao diện Khám phá Phim (SCRUM-34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

Huỳnh Thanh Liêm (LT) trực tiếp phát triển logic nghiệp vụ và giao diện cho chuỗi tính năng Authentication: Đăng ký tài khoản (5 Pts), Đăng nhập hệ thống (5 Pts) và Quên mật khẩu gửi OTP (3 Pts), tích hợp mã hóa mật khẩu BCRYPT và JWT Token.

Cao Quốc Khánh (KQ) thực hiện chuyên biệt việc chuyển đổi thiết kế Figma thành code Flutter UI cho màn hình Cinema Home (8 Pts) và Danh sách Phim đang chiếu/sắp chiếu (5 Pts) với hiệu ứng cuộn mượt mà.

Huỳnh Thanh Liêm (LT) tiếp tục hoàn thiện tính năng Tìm kiếm/Lọc phim theo thể loại, ngày chiếu (5 Pts) và Màn hình Chi tiết phim (5 Pts) hiển thị Trailer, diễn viên và điểm đánh giá.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-34 (5 Pts), SCRUM-35 (5 Pts), SCRUM-36 (3 Pts) - LT: Lập trình trọn bộ luồng Auth.

• SCRUM-37 (8 Pts - KQ) & SCRUM-38 (5 Pts - KQ): Xây dựng UI Cinema Home và Danh sách phim.

• SCRUM-39 (5 Pts - LT) & SCRUM-40 (5 Pts - LT): Phát triển logic Tìm kiếm/Lọc phim và Chi tiết phim.

3. Phát triển Module Quản lý Admin, Tích hợp & Kiểm thử (SCRUM-41, 42, 43, 44, 45)

Nguyễn Thùy Linh (NL) đảm nhận toàn bộ phần Backend Service quản lý dữ liệu Admin với 3 tasks trọng yếu (Tổng 24 Story Points): Viết các hàm CRUD Quản lý dữ liệu phim (8 Pts), Quản lý Rạp & Phòng chiếu (8 Pts), Quản lý Suất chiếu (8 Pts) trên Supabase.

Huỳnh Thanh Liêm (LT) tiến hành ghép nối Tích hợp UI + Dữ liệu real-time (8 Pts), gọi API từ Flutter Client lên Supabase Backend, đảm bảo dữ liệu phim và suất chiếu hiển thị chính xác.

Lương Quốc Anh (QA) thực hiện Kiểm thử chức năng Sprint 2 (5 Pts), chạy 15 kịch bản kiểm thử luồng đăng nhập -> xem danh sách phim -> xem chi tiết rạp và ghi nhận 0 lỗi nghiêm trọng.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-41 (8 Pts), SCRUM-42 (8 Pts), SCRUM-43 (8 Pts) - NL: Hoàn thiện 3 APIs quản lý dữ liệu Admin.

• SCRUM-44 (8 Pts - LT): Tích hợp hoàn tất giữa Frontend Flutter và Backend Supabase.

• SCRUM-45 (5 Pts - QA): Thực thi Test suite kiểm thử chức năng Sprint 2.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT WORK ITEMS TRÊN JIRA

Dưới đây là bảng thống kê toàn bộ 14 hạng mục công việc thuộc Sprint 2 đã được nghiệm thu và chuyển trạng thái `Done` trên hệ thống quản lý Jira:

| Mã Task Jira | Tên hạng mục công việc (Work Items) | Hạn xong | Pts | Phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-32 | Thiết lập project/source code | Sep 29 | 3 | LT | Done |
| SCRUM-33 | Thiết lập Database | Sep 30 | 5 | NL | Done |
| SCRUM-34 | Chức năng đăng ký | Oct 1 | 5 | LT | Done |
| SCRUM-35 | Chức năng đăng nhập | Oct 2 | 5 | LT | Done |
| SCRUM-36 | Quên mật khẩu | Oct 3 | 3 | LT | Done |
| SCRUM-37 | Cinema Home | Oct 2 | 8 | KQ | Done |
| SCRUM-38 | Danh sách phim | Oct 3 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-39 | Tìm kiếm/lọc phim | Oct 4 | 5 | LT | Done |
| SCRUM-40 | Chi tiết phim | Oct 5 | 5 | LT | Done |
| SCRUM-41 | Quản lý dữ liệu phim | Oct 8 | 8 | NL | Done |
| SCRUM-42 | Rạp & phòng chiếu | Oct 10 | 8 | NL | Done |
| SCRUM-43 | Suất chiếu | Oct 9 | 8 | NL | Done |
| SCRUM-44 | Tích hợp UI + dữ liệu | Oct 7 | 8 | LT | Done |
| SCRUM-45 | Test chức năng Sprint 2 | Oct 8 | 5 | QA | Done |

V. ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

1. Điểm làm tốt (What Went Well)

• Hoàn thành 100% 14 Work Items với 81 Story Points đúng thời hạn.

• Luồng người dùng từ Đăng nhập -> Duyệt danh sách phim -> Xem thông tin rạp/suất chiếu vận hành mượt mà.

• Hệ thống Database Supabase phản hồi dữ liệu rất nhanh (<150ms).

2. Điểm cần cải thiện (What Can Be Improved)

• Việc tích hợp UI và Dữ liệu ở task SCRUM-44 tốn nhiều thời gian do giao thức ánh xạ Json Model ban đầu chưa đồng nhất.

• Cần tăng cường viết Unit Test cho các Service lớp Data.

3. Hành động cải tiến ở Sprint kế tiếp (Actionable Items)

• Sử dụng thư viện `json_serializable` để tự động hóa việc parse dữ liệu Json sang Dart Object.

• Thường xuyên Sync API Schema giữa NL và LT trước khi ghép nối.

4. Kết luận & Biểu quyết đóng Sprint

Nghiệm thu Sprint 2 thành công; nhóm sẵn sàng dồn toàn lực cho Sprint 3 - Sprint quan trọng nhất về Đặt vé & Thanh toán.