CINEGO — DỰ ÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM TRỰC TUYẾN

NHÓM 01 | LỚP: 22DTH1-037019701 | MENTOR: NGUYỄN MINH TÂN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM — SPRINT 4 (HOÀN THIỆN SẢN PHẨM, ADMIN SOÁT VÉ & KIỂM THỬ TOÀN DIỆN)

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU (DOCUMENT REVISION HISTORY)

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Ghi chú nội dung chỉnh sửa chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Khởi tạo tài liệu Biên bản họp Sprint 4, tổng hợp 8 Work Items về Hoàn thiện sản phẩm, Admin & Kiểm thử chuyên sâu. |
| 1.1 | 22/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Cập nhật tiến độ hoàn thiện Profile (SCRUM-59), Booking History (SCRUM-60) và Notification (SCRUM-61). |
| 1.2 | 25/10/2026 | Nguyễn Thùy Linh | Tổng hợp báo cáo nghiệm thu Admin Soát vé QR (SCRUM-62) và chuỗi 4 bài Kiểm thử toàn diện (SCRUM-63 đến 66). |

THÔNG TIN BUỔI HỌP & MỤC TIÊU SPRINT 4

| Thời gian Sprint: 19/10/2026 – 25/10/2026 | Địa điểm họp: MS Teams |
| --- | --- |
| Thời gian họp: 18h00 - 20h00 | Thư ký ghi biên bản: Nguyễn Thùy Linh |
| Tổng công việc Jira: 8 Work Items | Tổng Story Points: 54 Points (Hoàn thành 100%) |

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM (SPRINT GOAL)

• Mục tiêu cốt lõi: Hoàn thiện các tính năng nâng cao cho người dùng (Profile, Booking History, Notification), hoàn thiện hệ thống Admin soát vé QR Code và thực thi chuỗi 4 bài kiểm thử toàn diện toàn hệ thống.

• Cam kết chất lượng: Hoàn thành triệt để 100% phạm vi công việc gồm 8 hạng mục trên hệ thống Jira với tổng quy mô 54 Story Points, đảm bảo sản phẩm vận hành đúng theo yêu cầu đặc tả (Acceptance Criteria).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ & PHÂN CÔNG VAI TRÒ

| Vai trò chuyên môn trong Team | Họ và tên thành viên | Ký hiệu Jira |
| --- | --- | --- |
| Backend & Database Lead / Scribe | Nguyễn Thùy Linh | NL |
| Frontend & UI/UX Lead | Cao Quốc Khánh | KQ |
| System & Integration Lead | Huỳnh Thanh Liêm | LT |
| QA & Quality Assurance Lead | Lương Quốc Anh | QA |

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT CÁC MẢNG CÔNG VIỆC

1. Hoàn thiện Tính năng Nâng cao Khách hàng (SCRUM-59, 60, 61)

Cao Quốc Khánh (KQ) tiến hành nâng cấp Màn hình Profile cá nhân (5 Story Points), bổ sung tính năng cập nhật thông tin đại diện, đổi mật khẩu và quản lý thẻ thành viên.

Nguyễn Thùy Linh (NL) hoàn thiện tính năng Booking History nâng cao (5 Story Points), bổ sung bộ lọc lịch sử vé (Sắp chiếu, Đã xem, Đã hủy) và tính năng xem lại chi tiết mã QR vé điện tử offline.

Cao Quốc Khánh (KQ) lập trình Hệ thống Thông báo Notification (5 Story Points) gửi thông báo nhắc lịch chiếu trước 30 phút cho khách hàng.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-59 (5 Pts - KQ): Tinh chỉnh UI Profile và quản lý thông tin cá nhân.

• SCRUM-60 (5 Pts - NL): Nâng cấp Lịch sử đặt vé và lưu trữ bộ nhớ đệm vé QR Code.

• SCRUM-61 (5 Pts - KQ): Xây dựng Module Thông báo Notification nhắc lịch chiếu.

2. Hoàn thiện Chức năng Admin Trọng yếu & Soát vé QR (SCRUM-62)

Nguyễn Thùy Linh (NL) nhận trách nhiệm chính phát triển Chức năng Admin cần thiết (13 Story Points). Linh đã xây dựng giao diện Dashboard Admin quản lý danh mục phim, rạp chiếu, phòng chiếu và suất chiếu.

Tích hợp tính năng Quét mã QR soát vé dành cho nhân viên rạp: Sử dụng Camera di động để quét trực tiếp mã QR trên điện thoại khách hàng, hệ thống lập trình API kiểm tra tính hợp lệ và tự động chuyển trạng thái vé sang 'Đã sử dụng' chống gian lận.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-62 (13 Pts - NL): Hoàn thiện Web/App Admin và tính năng Quét mã QR soát vé tại cửa rạp.

3. Thực thi Chuỗi Kiểm thử Chuyên sâu Toàn hệ thống (SCRUM-63, 64, 65, 66)

Lương Quốc Anh (QA) đóng vai trò chủ đạo thực thi chuỗi 4 bài kiểm thử tích hợp chuyên sâu trên toàn bộ hệ thống với tổng quy mô 26 Story Points.

Chạy kịch bản Kiểm thử Authentication (SCRUM-63 - 5 Pts) kiểm tra tính bảo mật Token và trường hợp nhập sai OTP; Kiểm thử Movie/Cinema/Showtime (SCRUM-64 - 5 Pts) kiểm tra việc load dữ liệu danh mục.

Chạy kịch bản Kiểm thử Booking (SCRUM-65 - 8 Pts) kiểm tra tính chịu tải của bộ khóa ghế Realtime; Kiểm thử Payment/Ticket (SCRUM-66 - 8 Pts) kiểm tra tính chính xác của hóa đơn và mã QR vé. Tổng bộ test suite đạt tỷ lệ PASS > 92%.

Các kết quả & giải pháp kỹ thuật cụ thể đã đạt được:

• SCRUM-63 (5 Pts - QA): Kiểm thử chuyên sâu Module Authentication.

• SCRUM-64 (5 Pts - QA): Kiểm thử chuyên sâu Module Movie/Cinema/Showtime.

• SCRUM-65 (8 Pts - QA): Kiểm thử chuyên sâu Module Booking.

• SCRUM-66 (8 Pts - QA): Kiểm thử chuyên sâu Module Payment/Ticket.

IV. BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT WORK ITEMS TRÊN JIRA

Dưới đây là bảng thống kê toàn bộ 8 hạng mục công việc thuộc Sprint 4 đã được nghiệm thu và chuyển trạng thái `Done` trên hệ thống quản lý Jira:

| Mã Task Jira | Tên hạng mục công việc (Work Items) | Hạn xong | Pts | Phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-59 | Hoàn thiện Profile | Oct 21 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-60 | Hoàn thiện Booking History | Oct 22 | 5 | NL | Done |
| SCRUM-61 | Hoàn thiện Notification | Oct 22 | 5 | KQ | Done |
| SCRUM-62 | Hoàn thiện chức năng Admin cần thiết | Oct 24 | 13 | NL | Done |
| SCRUM-63 | Kiểm thử Authentication | Oct 23 | 5 | QA | Done |
| SCRUM-64 | Kiểm thử Movie/Cinema/Showtime | Oct 24 | 5 | QA | Done |
| SCRUM-65 | Kiểm thử Booking | Oct 25 | 8 | QA | Done |
| SCRUM-66 | Kiểm thử Payment/Ticket | Oct 25 | 8 | QA | Done |

V. ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN QUY TRÌNH (SPRINT RETROSPECTIVE)

1. Điểm làm tốt (What Went Well)

• Hoàn thành 100% 8 Work Items (54 Story Points) đúng cam kết.

• Tính năng Admin Quét mã QR soát vé vận hành rất chính xác và tiện lợi.

• Bộ kịch bản kiểm thử bao phủ toàn bộ các module trọng yếu của ứng dụng.

2. Điểm cần cải thiện (What Can Be Improved)

• Phát hiện một số lỗi nhỏ liên quan đến vỡ khung hiển thị trên các màn hình di động có kích thước quá nhỏ.

• Cần tối ưu tốc độ phản hồi của tính năng quét camera mã QR.

3. Hành động cải tiến ở Sprint kế tiếp (Actionable Items)

• Bổ sung thuộc tính `SingleChildScrollView` và `LayoutBuilder` để giao diện Responsive mượt hơn.

• Tối ưu thuật toán xử lý hình ảnh camera trong module quét mã QR.

4. Kết luận & Biểu quyết đóng Sprint

Sản phẩm đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn Tối ưu hóa cuối cùng, Fix Bug & Báo cáo đóng dự án ở Sprint 5.